## Slide 1: PERT

## Slide 2: PERT
Project Evaluation and Review Technique
pertama kali digunakan dalam proyek Sistem Rudal Polaris di Angkatan Laut Amerika Serikat untuk mengatur program misil
salah satu metode yang menggunakan jaringan kerja (network)

## Slide 3: Fungsi PERT
mengurangi adanya penundaan, maupun gangguan produksi,
mengkoordinasikan berbagai bagian suatu pekerjaan secara menyeluruh
mempercepat selesainya proyek
memungkinkan dihasilkannya suatu pekerjaan yang terkendali dan teratur,

## Slide 4: Ciri Utama PERT
waktu pesimis (tp)
waktu paling mungkin (tm)
dan waktu optimis (to).
Menghitung waktu
Expected time

## Slide 5
to = waktu minimum dari suatu kegiatan, di mana segala sesuatu akan berjalan baik, sangat kecil kemungkinan kegiatan selesai sebelum waktu ini.
tm= waktu normal untuk menyelesaikan kegiatan. Waktu ini paling sering terjadi seandainya kegiatannya bisa diulang.
tp= waktu maksimal yang diperlukan suatu kegiatan, situasi ini terjadi bila nasib buruk terjadi.

## Slide 6: Rumus Mencari Expected Time
te is the Expected time
to is the Optimistic time
tm is the most probable activity time
tp is the Pessimistic time
S= standard deviation
The Variance is the Square of the Standard Deviation.

## Slide 7: Expected Time te
semakin jauh selisih antara to dan tp semakin besar distribusinya dan semakin besar peluang waktu aktual pelaksanaan kegiatan secara signifikan berbeda dari waktu yang diharapkan te, begitu juga berlaku sebaliknya
Menggunakan dsitribusi beta, dan normal untuk mencari probabilitas

## Slide 8: Hubungan te dengan Variance
Semakin besar nilai v, semakin kecil te bisa dipercaya,
semakin tinggi kemungkinan kegiatan yang bersangkutan selesai lebih awal atau lebih lambat dari pada te

## Slide 9: Hubungan te dengan Lintasan Kritis (LK)
Te = ∑ LK te
Vp = ∑ LK v
Te= adalah umur proyek
Vp= variansi umur proyek

## Slide 10: Contoh Soal
Activity ID | Activity Description | Duration (week)
1-2 | Social Work Team to live in Village | 6
1-3 | Social Research Team to do survey | 12
3-4 | Analyse results of survey | 5
2-4 | Establish Mother & Child Health Program | 13
3-5 | Establish Rural Credit Programme | 16
4-5 | Carry out Immunisation of Under Fives | 4
Mencari titik kritis dengan model informasi jaringan proyek seperti ini adalah dengan mencari lintasan terpanjang

## Slide 11
1
2
3
4
5
6
12
13
4
16
5

## Slide 12
1-2-4-5 = 23
1-3-4-5=21
1-3-5 = 28
1
2
3
4
5
6
12
13
4
16
5
28

## Slide 13
Misalkan diketahui to, tm dan tp
Contoh aktivitas 1-3 = 3,12,21 berarti
to=3; tm=12; tp=21 tp>to
1
2
3
4
5
6
12
13
4
16
5
28
3,12,21
6,15,30
5,14,17
2,5,14
2,5,8
1,4,7
Jika tidak diketahui tm maka bisa digunakan durasi normal, misal aktivitas 1-2, jika tidak diketahui tm maka bisa menggunakan durasi “6”

## Slide 14: Lihat aktivitas 1-3
Mencari variance dengan mengkuadratkan nilai standar deviasi, misal S1=3 sehingga V1=9

## Slide 15: Rekapitulasi Jaringan Proyek
The higher the standard deviation, the greater the uncertainty that the project will be completed on the due date.

## Slide 16: Apa yang didapat dari rekapitulasi data jaringan proyek?
Kita bisa menghitung probability durasi proyek terselesaikan dengan melihat dari aktivitas yang lintasan kritis

## Slide 17: Langkah mencari probabilitas
Khusus untuk mencari probabilitas durasi proyek
cari aktivitas lintasan kritis
cari te dan v (v didapat dari s dikuadratkan)
Jumlahkan te dan v masing-masing aktivitas lintasan kritis untuk mencari Te dan Vp ! (ingat te ≠ Te dan v ≠ Vp)
Hitung standar deviasi proyek dengan √Vp sehingga penyimpangan umur proyek merupakan Te ± √Vp
Hitung probabilitas menggunakan pendekatan distribusi normal dengan rumus :

## Slide 18
Z= probabilitas durasi
Ts= durasi proyek terjadwal
(Te ± √Vp )
Te= durasi waktu expected jalur kritis
Vp=variansi durasi proyek jalur kritis

## Slide 19: Tabel distribusi normal
Nilai Z | Probabilitas | Nilai Z | Probabilitas
-2,0 | 0,02 | -2,0 | 0,98
-1,5 | 0,07 | +1,5 | 0,93
-1,0 | 0,16 | +1,0 | 0,84
-0,7 | 0,24 | +0,7 | 0,76
-0,5 | 0,31 | +0,5 | 0,69
-0,3 | 0,38 | +0,3 | 0,62
-0,1 | 0,36 | +0,1 | 0,54
Karena mencari expected time mengikuti kaidah distribusi normal maka probabilitas dapat dicari dengan menggunakan distribusi normal

## Slide 20: Kembali ke Rekapitulasi Jaringan Proyek
Durasi proyek (Te) atau expected time= 28 minggu,
Variansi proyek = 9+ 16 = 25
Standar deviasi = √25= 5
Jadi proyek = 28±5  23 sampai 33 minggu
jumlahkan
jumlahkan

## Slide 21: Probabilitas Proyek selesai
Durasi pRoyek terjadwal 28±5
Misalkan waktu selesai proyek 23
Z= 23-28/5 = -5/5 = -1
Nilai Z untuk -1 = 0,16
probabilitas terselesainya proyek dam waktu 23 hari hanya 16%

## Slide 23: Probabilitas Proyek selesai
Misalkan waktu selesai proyek 33
Z= 33-28/5= 1
Nlilai Z= +1 adalah 0.84134
probabilitas terselesainya proyek dam waktu 33 hari hanya 84,134 %

## Slide 25: Kesimpulan
probabilitas terselesainya proyek dam waktu 33 hari hanya 84,134 % yang dipilih karena probabilitasnya besar dibandingkan dengan proyek 23 hari

## Slide 26: Sumber case study
Wiest, Jerome D., and Levy, Ferdinand K., A Management Guide to PERT/CPM, New Delhi: Prentice-Hall of India Private Limited, 1974
Render, Barry and Stair Jr., Ralph M. - Quantitative Analysis for Management, Massachusetts: Allyn & Bacon Inc., 1982, pp. 525-563
Freund, John E., Modern Elementary Statistics, New Delhi: Prentice-Hall of India Private Limited, 1979